Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto TAi – Generador Inteligente de Itinerarios Turísticos Personalizados se encuentra en desarrollo dentro del sprint “Planificación de viajes”. Actualmente se completó la creación del backend con API funcional, desarrollada por José Eskenazi, y se trabaja en la integración de este con el frontend por parte de Nicolás Sabando y Nicolás Soto. Se han definido los endpoints principales, realizado pruebas locales y configurado la base de datos, logrando una comunicación inicial entre los módulos. Sin embargo, el avance general se mantiene retrasado en comparación al cronograma original debido a dificultades técnicas y coordinación limitada entre los integrantes. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos se mantienen, pero se ajustó el enfoque del proyecto priorizando la entrega del MVP (mínimo producto viable) con las funciones esenciales de itinerarios personalizados antes de avanzar con módulos complementarios como recomendaciones inteligentes o seguridad. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil, pero se modificó el ritmo de trabajo, ampliando la duración de los sprints y reduciendo la cantidad de tareas por semana para asegurar avances medibles. Se implementaron revisiones de avance semanales en GitHub y comunicación por mensajes directos para mejorar la coordinación. |
| Evidencias de avance | - Backend funcional con endpoints principales (creación, consulta y guardado de itinerarios). - Integración parcial entre frontend y backend en entorno local. - Estructura de datos inicial en Firebase y documentación de conexión a APIs externas. Estas evidencias demuestran progreso técnico en la base del sistema y reflejan la correcta aplicación de metodologías de desarrollo de software y control de versiones. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de software | Implementación del backend y creación de API | Python, FastAPI, GitHub | 2 semanas | José Eskenazi | API funcional con endpoints básicos | Con retraso | Revisión de pruebas y documentación |
| Integración de sistemas | Conexión del frontend con el backend | React, Axios, FastAPI | 3 semanas | Nicolás Soto / Nicolás Sabando | Conexión parcial, ajustes en estructura de datos | Con retraso | Simplificar formato de respuesta y endpoints |
| Modelado de datos | Estructura y persistencia en Firebase | Firebase / JSON | 2 semanas | Nicolás Sabando | Modelo base creado, sin integración total | Con retraso | Revisar diseño según requerimientos del backend |
| Gestión de proyecto | Coordinación de tareas y control de sprint | Jira, GitHub | Continua | Grupo completo | Comunicación irregular, falta seguimiento constante | Con retraso | Reuniones de revisión semanal |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitó el contar con una base técnica clara y un backend estable desde el inicio. Sin embargo, la comunicación del grupo no ha sido constante, lo que ha generado retrasos en la integración y validación de módulos. También se presentaron dificultades técnicas con los endpoints y el manejo de datos. Para solucionarlo, se acordó establecer reuniones semanales de revisión, asignar tareas más concretas a cada integrante y documentar cada cambio directamente en GitHub para mantener la trazabilidad del proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó el orden de las fases del proyecto. Se pospuso el desarrollo de la interfaz completa de usuario y el módulo de recomendaciones inteligentes. Actualmente la prioridad es completar la conexión entre el frontend y el backend, lograr el flujo completo de creación y guardado de itinerarios y asegurar la persistencia de datos. Estos ajustes buscan concentrar los esfuerzos en consolidar una versión funcional mínima antes de continuar con nuevas características.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Varias tareas del sprint “Planificación de viajes” permanecen en curso o pendientes, como la validación de datos, la persistencia, la ordenación del itinerario y las pruebas de rendimiento. Los retrasos se deben a problemas de compatibilidad entre componentes y a la necesidad de coordinar horarios de trabajo entre los miembros del grupo. Para avanzar, se decidió dividir el trabajo en submódulos, realizar integraciones parciales por semana y definir entregas concretas antes de iniciar el siguiente sprint (“Visualización de itinerarios”).

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.